## Slide 1: VZ2010: Stand der Arbeiten und nächste Termine
Informationsveranstaltung: Vorbereitung der VZ2010 und der Erhebung Aus- und Weiterbildung 2011 – 8. Oktober 2009 Rachel Fritschi

## Slide 2: Kalender VZ2010/SHAPE: Überblick
2009
2008
2007
2010
2011
sedex
Umsetzung
Registerhar-
monisierung
Vorbereitung
VZ2010 / SHAPE
15.01.2010
Umsetzung
Systemaufbau
Tests
Aufbau
Rollout
Aufbau
Publi-
kationen
Produktion
Erhebung
Erhebung
Vorbereitung
Datenaufb.
Analyse
Resultate
Vorbereitung
Betrieb
Ziehung quartalsweise
Daten-
aufb.
2012
Produktion
Publi-
kationen
Erhebung
Daten-
aufb.
Erhebung
Daten-
aufb.
Omni-
bus 10
Daten-
aufb.
Omni-
bus 11
Daten-
aufb.
Omni-
bus 12
Daten-
aufb.
EWID eingeführt
Betrieb
Abschlussarbeiten
Operativer Milestone
Erste Resultate
Registererhebungen
Strukturerhebung
Omnibus
Mobilität und Verkehr
Aus- und Weiterbildung
Stichprobenrahmen

## Slide 3: Mikrozensus Mobilität und Verkehr (MZMV2010)
  Integration regionale Partner abgeschlossen
  (Total der Aufstockungen: + 20’525)
  Testerhebung läuft
  Datenerhebung: Jan. 2010 – Jan. 2011
  Erste Resultate: Dezember 2011

## Slide 4: Registererhebung
  Lieferungen 2010 (Referenzdaten):
  Lieferungen für die Tests 31.03.10
30.06.10
Lieferung für Stichprobenziehung Strukturerhebung 30.09.10
Lieferung VZ2010: 31.12.10
Daten zu Personen 2010: Ende August 2011
Daten zu Haushalten + Geb.&W. 2010: Ende Dez. 2011

## Slide 5: Strukturerhebung
Aufstockung x4: Städte von Bern und Zürich
Aufstockung x2: bis am 31. Dezember 09
  Referenztag: 31.12.10
  Erste Resultate: Dezember 2011
  Pooling über 3 Jahre: Ende 2013
  Pooling über 5 Jahre: Ende 2015

## Slide 6: Mikrozensus Aus- und Weiterbildung (MZB 2011)
  Themenkatalog und
  Fragenbogenentwurf: erledigt
  Aufstockung – Bestellung Kte: Jan. – Ende März 2010
  Datenerhebung: Jan. – Dez. 2011
  Erste Resultate: Dezember 2012

## Slide 7: Omnibus
  Omnibus 2010: Survey zur Informations- und Kommunikationsgesellschaft
Datenerhebung: Mitte April – Mitte Mai 2010
  Publikation der Resultate: Mitte November 2010
  Themen für 2011: Oktober 2010

## Slide 8: Schweiz. Gesundheitsbefragung (SGB 2012)
  Information zur Erhebung: Herbst 2010
  Aufstockung – Bestellund Kte: Jan. – Ende März 2011
  Datenerhebung: Jan. – Dezember 2012
  Erste Resultate: Dezember 2013

## Slide 9: Kontakt / Informationen
  Service clientèle
        Montag - Freitag
        8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
        Tel. 0800 866 700
  E-mail: census@bfs.admin.ch
Dokumentation: www.RFP2010.bfs.admin.ch
www.VZ2010.bfs.admin.ch
    www.CFP2010.bfs.admin.ch