## Slide 1: RFP2010: Etat des travaux et prochaines échéances
Séance d’information: préparation du RFP2010 et de l’enquête sur la formation de base et la formation continue 2011 - 8 octobre 2009
Rachel Fritschi

## Slide 2: Aperçu du calendrier RFP2010/SHAPE
2009
2008
2007
2010
2011
sedex
Réalisation harmo. registres
Préparation
RFP2010 / SHAPE
15.01.2010
Réalisation de l‘harmonisation des registres
Mise en place du système
Tests
Mise en
place
Rollout
Mise en place cadre de sondage
Publi-
cations
Production
Relevé
Relevé
Préparation
Traitement données
Analyse
résultats
Préparation
Cadre de sondage opérationnel
Tirage trimestriel
Traitement
données
2012
Production
Publi-
cations
Relevé
Traite-
ment
Relevé
Traite-
ment
Omni-
bus 10
Trait.
Omni-
bus 11
Trait.
Omni-
bus 12
Trait.
EWID disponible
Opérationnel
Travaux finaux
Jalon opérationnel
Premiers résultats
Relevés basés sur les registres
Relevé structurel
Omnibus
Mobilité et transports
Formation de base et formation continue
Cadre de sondage

## Slide 3: Microrecensement Mobilité et transports (MRMT2010)
  Intégration des partenaires régionaux est achevée
  (total des densifications: + 20’525)
  Phase de test en cours
  Relevé: janv. 2010 – janv. 2011
  Premiers résultats: décembre 2011

## Slide 4: Relevé basé sur les registres
  Livraisons 2010 (dates de référence des données):
  livraisons pour les tests 31.03.10
30.06.10
livraison pour le tirage relevé structrurel 30.09.10
livraison pour le RFP2010: 31.12.10
      données personnes 2010: fin août 2011
      données ménages + bât. & log. 2010: fin décembre 2011

## Slide 5: Relevé structurel
densification x4: villes de Berne et de Zurich
densification x2: jusqu’au 31 décembre 09
  jour de référence: 31.12.10
  premiers résultats: décembre 2011
  données cumulées sur 3 ans: fin 2013
  données cumulées sur 5 ans: fin 2015

## Slide 6: Microrecensement Formation de base et formation continue (MRF 2011)
  catalogue des thèmes et esquisse
  de questionnaire: terminé
  densification – cde des cantons: janv. – fin mars 2010
  relevé: janv. – déc. 2011
  premiers résultats: décembre 2012

## Slide 7: Omnibus
  Omnibus 2010: Enquête sur la société de l’information et de la communication
enquête: mi-avril – mi-mai 2010
  publication des résultats: mi-novembre 2010
  thèmes pour 2011: octobre 2010

## Slide 8: Enquête suisse sur la santé (ESS 2012)
  Informations sur l’enquête: automne 2010
  densification – cde des cantons: janv. – fin mars 2011
  relevé: janv. – déc. 2012
  premiers résultats: décembre 2013

## Slide 9: Contacts / Information
  Service clientèle
        du lundi au vendredi
        8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
        Tél. 0800 866 700
  E-mail: census@bfs.admin.ch
Documentation: www.RFP2010.bfs.admin.ch
www.VZ2010.bfs.admin.ch
    www.CFP2010.bfs.admin.ch